## Procedura
Procedura
AVOR | 0. Raccolta informazioni da tutte le ditte | - Sulla base della lista di controllo Seco
ALLESTIMENTO CONCETTO COVID 19 | 1. Elencare le misure Covid 19 aggiornate
2. Indicare dove si lavorerà in cantiere
3. Quali misure concrete si mettono in atto
4. Quali ditte sono coinvolte?
5. Pianificazione settimanale
6. Quanto personale è previsto?
| 7. Sottoscrizione da parte di tutte le ditte coinvolte | - Le ditte si impegnano ad informare i propri dipendenti
SUL CANTIERE | 8. Informazione all'entrata in cantiere (controfirmata): - Quali misure valgono per quali ditte - Stato di salute - Contatto con persone contagiate | - Creare un accesso obbligatorio ("Portale") - Lista delle presenze
9. Messa in atto e controllo
| 10. Debriefing e registrazione uscita | - Le misure messe in atto sono efficaci? - Coinvolgimento dei lavoratori
| 11. Documentare processo | - Su richiesta bisogna poter mostrare l'effiva attuazione delle misure
Elenco di Link utili
- SUVA: Protezione dei lavoratori dal coronavirus sui cantieri |  | www.suva.ch/corona-edilizia
- Link per la comanda di manifesti coronavirus |  | manifesti coronavirus
- Esempi di attuazione delle misure in cantiere |  | Esempi di installazioni in cantiere
- SSIC TI: Società Svizzera degli impresari costruttori |  | https://www.ssic-ti.ch/
- UCSL: Ufficio di consulenza per la sicurezza sul lavoro |  | https://b-f-a.ch/it/

## Piano settimanale
Piano settimanale
Cantiere: |  | (Nome, indirizzo, fasi di lavoro)
La Direzione lavori, o chi ne fa le veci, è responsabile della peparazione e della coordinazione delle attività in cantiere per la messa in atto del presente piano di protezione della salute Covid 19: | [7 empty] | (Nome, cognome, telefono)
I Datori di lavoro, vedi ELENCO DITTE, sono i responsabili della sicurezza e della salute dei propri dipendenti e garantiscono la messa in atto del seguente piano di protezione della salute Covid 19.
Una copia del piano settimanale deve essere tenuta in cantiere.
| Come compilare/completare la tabella: | - | modificare tabella in base all'opera in costruzione: aggiungere o togliere colonne
|  | - | inserire una X nelle caselle bianche per confermare
|  | - | il testo in rosso va sostituito con il rispettivo numero o nome.
|  | - | il testo in blu è solo un esempio e deve essere modificato
REGOLE |  | Piazzale installazioni |  |  |  |  | 1. piano |  |  | 2. piano
|  | Spogliatoi | Uffici | Magazzino | Portale di accesso al cantiere | WC | Scanalature | Posa imp. Elettrico | Isolazione pavimento | Muri divisori | Casseratura soletta | Posa ferro e getto cls
1. Le persone considerate particolarmente a rischio (vedi guida della Seco per i datori di lavoro) sono sufficientemente protette mediante provvedimenti adottati sul posto di lavoro?
1.1 Non ci sono persone particolarmente a rischio
1.2 Sì, le persone particolarmente a rischio sono protette mediante provvedimenti adeguati.
2. I dipendenti si tengono ad almeno 2 metri di distanza l’uno dall’altro?
2.1 Ogni lavoratore ha almeno 10 m2 a disposizione (all'interno) | [7 empty] | X | X
2.2 Il numero di lavoratori viene limitato per garantire 2 metri | [9 empty] | X | X | X
3. I collaboratori possono mantenere una distanza sufficiente (min. 2 m) durante le pause?
3.1 Baracca / Container chiuso |  | X
3.2 Locale creato all'interno dell'edificio |  | X
3.3 Pausa scaglionata |  | X
3.4 Non vi sono stoviglie in comune |  | X
3.5 Distributori automatici vengono puliti ogni (numero) ore |  | X
4. I collaboratori hanno la possibilità di lavarsi le mani con acqua corrente e sapone?
4.1 (Numero) postazioni di lavaggio mani (acqua corrente e sapone) |  |  |  |  | X | X
4.2 (Numero) postazioni con disinfettante | [6 empty] | X | X | X | X | X | X
5. I servizi igienici vengono puliti regolarmente?
5.1 Addetto alla pulizia nominato (nome, cognome) | [5 empty] | X
5.2 Disinfezione ogni (numero) ore (registrazione pulizia) | [5 empty] | X
5.3 Svuotatura Toi Toi ogni (numero) giorni | [5 empty] | X
6. Ci sono abbastanza salviette usa e getta e c’è abbastanza sapone?
6.1 Addetto controllo nominato (nome, cognome) |  |  |  |  | X | X
6.2 Controllo ogni (numero) ore (registro controllo) |  |  |  |  | X | X
7. I collaboratori sono informati:
- del fatto che devono rimanere a casa in presenza di malattie respiratorie acute
- che collaboratori malati vengono mandati subito a casa
- sulle misure vigenti su questo cantiere
7.1 Si accede al cantiere da un unico portale |  |  |  |  | X
7.2 Ogni giorno si firma la presa di conoscenza delle informazioni di cui sopra |  |  |  |  | X
8. Ciascun collaboratore utilizza un proprio strumento di lavoro?
8.1 Ciascun collaboratore utilizza un proprio strumento di lavoro che pulisce al termine della giornata | [6 empty] | X
8.2 Sul posto di lavoro vi è/sono (numero) postazione/i per la pulizia delle attrezzature prima di ogni passaggio di mano in mano | [11 empty] | X
(S/N)
9. Sono stati previsti sufficienti aree di parcheggio per agevolare la logistica dei trasporti alle varie ditte? |  |  | (Rispondere con S=sì / N=no)
PROGRAMMA LAVORI (numero di persone per ditta)
(Inserire il numero di operai riferito alle singole ditte A, B, C, …)
(Inserire le date) |  | (Indicare il n. di operai con la cifra seguita dalla lettera di riferimento della ditta in base all'elenco ditte) | [10 empty] | TOT. PERSONE
2020-04-01 | [6 empty] | 1A |  |  | 2A |  |  | 3
2020-04-02 | [6 empty] | 1A | 2C |  | 2A | 1A, 3B |  | 7
2020-04-03 | [7 empty] | 2C |  |  |  | 3A, 2D | 7
2020-04-04 | [7 empty] | 2C |  |  |  | 3A, 2D | 7
2020-04-05 | [8 empty] | 2B |  |  |  | 2
(Inserire nome delle ditte, se necessario aggiungere righe)
ELENCO DITTE |  | Firma per accettazione
A. | Mura SA
B. | Cassero Sagl
C. | Elettro SA
D. | Ferro Sagl

## Controllo delle entrate_uscite
Controllo delle entrate in cantiere
Cantiere: | (Nome, indirizzo, fasi di lavoro)
Data: | (Data)
Coordinatore controllo: |  | (Nome, Cognome)
Con la firma del lavoratore egli certifica di aver ricevuto un'istruzione sulle misure igienico sanitarie nonché di non manifestare sintomi simil-influenzali e di non aver avuto contatti negli ultimi 10 giorni con persone che sanno essere positive al coronavirus.
[7 empty] | ENTRATA |  | USCITA
n. | Ditta | Nome | Cognome | Persona particolarmente a rischio (S/N) | Zona di lavoro | Dove | Orario entrata | Firma | Orario uscita | Firma
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

## Segnalazioni
Segnalazioni in cantiere
Cantiere: | (Nome, indirizzo, fasi di lavoro)
Data: | (Data)
Coordinatore controllo: |  | (Nome, Cognome)
Tutte le persone presenti in cantiere devono segnalare immediatamente al Coordinatore del controllo le REGOLE non correttamente applicate e descritte nel Piano settimanale.
n. | Ditta | Nome | Cognome | Segnalazione | Data e ora segnalazione | Segnalazione evasa in data | Firma del coordinatore
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25